## 设置菜单
序号 | 测试项 | [5 empty] | 备注 | 测试日期 | 测试结果
1 | 设置菜单 | 菜单 |  | 输入菜单密码 |  |  |  | 2018-08-21 | PASS
|  |  |  | 验证菜单密码 |  |  |  | 2018-08-21 | PASS
|  |  |  | 1.单价设置 |  | 1.默认单价设置 | 单价范围：0-100 | 2018-08-21 | PASS
|  |  | 设置菜单第一页 |  |  | 2.优惠单价设置
|  |  |  | 2.系统参数设置 | 系统参数设置第一页 | 1.枪号 | 枪号范围：1-99 输入位数限制 枪号必须与后台同步修改 |  | PASS
[6 empty] | 2.总气量 | 16字节数据，无上限，任一值 |  | PASS
[6 empty] | 3.总金额 | 16字节数据，无上限，任一值 |  | PASS
[6 empty] | 4.流量计类型 |  |  | PASS
[6 empty] | 下翻页功能 |  |  | PASS
[5 empty] | 系统参数设置第二页 | 1.流水号 |  |  | PASS
[6 empty] | 2.已传流水号 |  |  | PASS
[6 empty] | 3.修改记录流水号 |  |  | PASS
[6 empty] | 4.已经修改流水号 |  |  | PASS
[6 empty] | 上翻页功能 |  |  | PASS
[6 empty] | 下翻页功能 |  |  | PASS
[5 empty] | 系统参数设置第三页 | 1.气相流量计地址 |  |  | PASS
[6 empty] | 2.液相流量计地址 |  |  | PASS
上翻页功能
|  |  |  | 3.班组信息设置 | 班组信息设置第一页 | 1.班号 | 班号范围：1-最大班号 在加气机上修改班号后，需要发送换班流水吗？ |  | PASS
[6 empty] | 2.最大班号 | 最大班号范围：大于0的任一值 |  | PASS
[6 empty] | 3.班流水号 |  |  | PASS
[6 empty] | 4.已传班流水号 |  |  | PASS
[6 empty] | 下翻页功能 |  |  | PASS
[5 empty] | 班组信息设置第二页 | 1.班开始枪累 | 换班以后，显示正常 |  | PASS
[6 empty] | 2.班开始金额 | 换班以后，显示正常 |  | PASS
[6 empty] | 3.班累积气量 |  |  | PASS
[6 empty] | 4.班累积金额 |  |  | PASS
[6 empty] | 上翻页功能 |  |  | PASS
[6 empty] | 下翻页功能 |  |  | PASS
[5 empty] | 班组信息设置第三页 | 1.班加气次数 |  |  | PASS
[6 empty] | 2.班开始日期 |  |  | PASS
[6 empty] | 3.班开始时间 |  |  | PASS
[6 empty] | 上翻页功能 |  |  | PASS
|  |  |  | 4.IC参数设置 | IC参数设置第一页 | 1.储蓄卡余额上限 | 范围：小于100000000 |  | PASS
[6 empty] | 1.储蓄卡余额下限 | 任意值 |  | PASS
[6 empty] | 3.记账卡余额上限 |  |  | PASS
[6 empty] | 4.是否用卡 |  |  | PASS
[6 empty] | 下翻页功能 |  |  | PASS
[5 empty] | IC参数设置第二页 | 1.是否检验钢瓶 |  |  | PASS
[6 empty] | 2.最大间隔天数 | 最大间隔天数：0-999，输入位数3位限制 |  | PASS
[6 empty] | 3.清除所有挂失卡 |  |  | PASS
[6 empty] | 4.B密设置 | 单独保存，不修改系统参数 |  | PASS
[6 empty] | 上翻页功能 |  |  | PASS
[6 empty] | 下翻页功能 |  |  | PASS
[5 empty] | IC参数设置第三页 | 1.PSAM卡座选择 |  |  | PASS
[6 empty] | 上翻页功能 |  |  | PASS
|  |  |  | 向下翻页功能 |  |  |  |  | PASS
|  |  | 设置菜单第二页 | 1.通用信息设置 |  | 1.省编码 |  |  | PASS
[6 empty] | 2.站编码 |  |  | PASS
[6 empty] | 3.地市级编码 |  |  | PASS
[6 empty] | 4.上级单位代码 |  |  | PASS
|  |  |  | 2.控制参数设置 | 控制参数设置第一页 | 1.预冷超时时间 |  |  | PASS
[6 empty] | 2.预冷临界温度 |  |  | PASS
[6 empty] | 3.预冷临界增益 |  |  | PASS
[6 empty] | 4.预冷临界密度 |  |  | PASS
[6 empty] | 下翻页功能 |  |  | PASS
[5 empty] | 控制参数设置第二页 | 1.停机延时 |  |  | PASS
[6 empty] | 2.超压停机 |  |  | PASS
[6 empty] | 3.低流速停机 |  |  | PASS
[6 empty] | 4.高流速停机 |  |  | PASS
上翻页功能
[6 empty] | 下翻页功能 |  |  | PASS
[5 empty] | 控制参数设置第三页 | 1.回气密度停机 |  |  | PASS
[6 empty] | 2.回气增益停机 |  |  | PASS
[6 empty] | 3.是否回气计量 |  |  | PASS
[6 empty] | 4.预冷方式选择 |  |  | PASS
[6 empty] | 上翻页功能 |  |  | PASS
[6 empty] | 下翻页功能 |  |  | PASS
[5 empty] | 控制参数设置第四页 | 1.停泵延时 |  |  | PASS
[6 empty] | 上翻页功能 |  |  | PASS
|  |  |  | 3.通讯参数设置 |  | 1.流量计波特率 |  |  | PASS
[6 empty] | 2.后台波特率 | 后台波特率重新设置以后，加气机会重启 |  | PASS
|  |  |  | 4.常用操作设置 | 常用操作设置第一页 | 1.屏幕选择 |  |  | PASS
[6 empty] | 2.是否取整 | 脱机模式，需要干什么？有何意思？该功能设置需要吗？ | 取消此项功能，无意义 | Del
[6 empty] | 3.打印方式 |  |  | PASS
[6 empty] | 4.压力调整 | 没法测试 |  | PASS
[6 empty] | 下翻页功能 |  |  | PASS
[5 empty] | 常用操作设置第二页 | 1.加气模式设置 |  |  | PASS
[6 empty] | 2.日期时间设置 | 提示设置失败，但时间却设置成功了，I2cWriteBytesForDs3232()返回的非-1表示设置成功，修改Ds3232SetTime()返回判断 | 不涉及系统参数 | PASS
[6 empty] | 3.联机模式设置 |  |  | PASS
[6 empty] | 上翻页功能 |  |  | PASS
|  |  |  | 向上翻页功能 |  |  |  |  | PASS
|  |  | 设置菜单第三页 | 1.版本编号设置 |  | 1.单价版本号 |  |  | PASS
[6 empty] | 2.通用信息版本号 |  |  | PASS
[6 empty] | 3.密钥信息版本号 |  |  | PASS
|  |  |  | 2.密码信息设置 |  | 1.菜单密码设置 |  |  | PASS
[6 empty] | 2.质检密码设置 |  |  | PASS
[6 empty] | 3.维护密码设置 |  |  | PASS
[6 empty] | 4.恢复出厂密码 |  |  | PASS
|  |  |  | 3.模拟加气设置 |  |  |  |  | PASS
|  |  |  | 4.循环加气设置 |  |  |  |  | PASS

## 查询菜单
序号 | 测试项 |  |  |  |  | 快捷键 | 测试结果 | 备注 | 测试日期
1 | 查询 | 查询第一页 | 1.总累数据查询 | 流水号，已传流水号，总气量，总金额 |  |  | PASS
|  |  | 2.班累数据查询 | 班号，班加气次数，班气量，班金额 |  |  | PASS
|  |  | 3.流水记录查询 | 查询输入的流水号对应的记录 |  |  | PASS
|  |  | 4.控制参数查询 | 预冷超时时间，临界温度，临界增益，临界密度，停机延时，超压停机，低流速停机，高流速停机，回气密度停机，回气增益停机，是否回气计量，预冷方式选择，停泵延时 |  |  | PASS
|  |  | 下翻页功能 |  |  |  | PASS
|  | 查询第二页 | 1.系统信息查询 | 枪号，单价，修改流水号，已传修改流水号，总气量，总金额，班号，最大班号，流量计类型，计量单位，质检模式，EE写次数，密度，修正系数，压力零点，压力系数，卡上限，卡下限，PSAM卡座选择，间隔天数，是否检验钢瓶，流量计波特率，后台波特率，加气模式，打印方式，单价版本号，通用信息版本号，密钥版本号,新增软件版本号 |  |  | PASS
|  |  | 2.班流水号查询 | 查询输入的班流水号对应的记录 | 考虑是否显示班开始时间 |  | PASS
|  |  | 3.修改流水号查询 |  |  |  | PASS
|  |  | 上翻页功能 |  |  |  | PASS
2 | 恢复出厂设置 |  | 输入恢复出厂设置密码 |  |  | 停止+菜单 | PASS
|  |  | 密码验证 |  |  |  | PASS
|  | 恢复出厂设置 | 1.计量单位设置 |  |  |  | PASS
|  |  | 2.质检模式设置 |  |  |  | PASS
|  |  | 3.存储芯片擦除 |  |  |  | PASS
|  |  | 4.恢复出厂设置 |  |  |  | PASS
| 硬件维护测试 |  | 输入硬件维护密码 |  |  | 停止+查询 | PASS
|  |  | 密码验证 |  |  |  | PASS
3 |  |  | 1.键盘测试 2.电磁阀 |  | 电磁阀测试结束，退出时，程序好像还有问题 |  | PASS
|  |  | 3.压力 4.流量计 | 1.气相流量计 2.液相流量计 |  |  | PASS
|  |  | 5.客显 6.打印机 |  |  |  | PASS
4 | 质检参数设置 |  | 输入质检密码 |  |  | 停止+回显 | PASS
|  |  | 密码验证 |  |  |  | PASS
|  |  | 1.密度设置 |  | 密度范围：大于0小于10000 |  | PASS
|  |  | 2.修正系数设置 |  | 密度范围：大于0小等于15000 |  | PASS

## Bug
序号 | 问题 | 解决办法 | 备注 | 状态 | 解决日期
1 | 加气机在线，加入后台通信验证程序以后，程序卡顿，按键反应慢 | 程序班流水上传时，本该修改已传班流水号，然后再去读取班流水上传，结果将已传班流水号写成了已传流水号，在读取班流水时，应该用修改后的已传班流水去读，结果用成了班流水号去读，导致程序每次收到51轮询以后，就在传班流水，然后后台就一直在发送69确认命令，程序收到69命令后，就一直在保存系统参数，导致程序卡顿，响应不及时。 |  | 已修改 | 2018-08-21
2 | 参数设置时，小数设置不能正常显示 | 在参数显示时，传递的参数是32位的数据，可是显示时，却使用的%d显示，导致显示不正常，因为在Atmega1280中,%d只能正确显示16位的数据。 |  | 已修改 | 2018-08-21
3 | 加气机在线，但主板却显示加气机已掉线 | 在RecBlckDataRplyCheck()函数中，先调用BGCommunication()回复后台数据，再修改globalvar.comreceiveflag值，好像系统会出现此情况，后续继续跟踪测试
4 | 设置是否用卡，选择确认，系统重启 | DispSet函数异常，在numpoint=5时，如果用以下两句显示，则系统会重启 FYD12864DispPrintf1(1,1,"%s %ld",buf,data); FYD12864DispPrintf1(4,1,"新值:%s",ScreenInput.array); 若改成以下几句来显示，则不会出问题， FYD12864DispString(1,1,buf,1); sprintf_P(str,"%d",data); FYD12864DispPrintf(1,7,str); sprintf_P(str,"新值:%s",ScreenInput.array); FYD12864DispPrintf(4,1,str); 函数调用出错，FYD12864DispPrintf1()中,显示buf为__farflash *变量，而%s 只能针对 char*使用，若实在想通过%s的方式显示buf中的内容，可先将__farfalsh *转换成 char *，然后再做显示，同25项。 |  | 已修改 | 2018-08-21
5 | 在无卡加气的时候，对于卡相关的参数（加气前余额、加气后余额、等）如何处理？ | 已经添加有卡判断，当有卡时，才对与卡有关的数据进行幅值 |  | 已修改 | 2018-09-14
6 | 枪号修改以后，无法连上后台 | 枪号修改后，与后台下发的枪号不一致，导致接收数据比对失败，一直无法连上后台，这个加气机设置就是这样，若加气机上修改枪号以后，必须后台同步修改。 个人建议：除加气机初始化时，手动在加气机上修改枪号与后台一直以外，其他任意时候的枪号修改，都通过后台下发，避免人为修改枪号后，后台未修改，导致通信失败 | 加气机协议如此 | 已修改 | 2018-08-21
7 | 班号可直接在加气机上修改，修改班号以后，需要发送换班流水吗？ | 添加手动换班功能,已修改 |  | 已修改 | 2018-09-14
8 | 系统参数中，总气量、总金额通过加气机设置，有何意义？ | 主板使用之初，参数设置，仅此而已
9 | 系统参数中，班组信息相关设置，有何意义？ | 主板使用之初，参数设置，仅此而已
10 | 系统参数中，关于站编码的问题，到底要32位还是8位？ 1、加气流水中有用到站编码，是32位 2、系统参数中，有用到两个站编码，一个是4个字节数组，一个是32位数，最后再决定到底使用哪一个？ 3、M1卡中，也有站编码，但是只有1个字节，协议中说，取的是站编码最后3位 | 将所有站编码统一成一个字节
11 | 加气模式设置，在不按规定输入以后，提示输入错误，之后无法返回，一直停留在输入错误界面 | 按删除键，可重新输入 | 输入错误后，出按清除键，其他任意按键无效 | 已修改 | 2018-08-21
12 | DispInputPwd()，当输入密码超过6位后，显示出现异常 | 在此函数中，输入的密码显示时，用*代替，但因为存储*的buf不是在flash中，所以要用以下语句来显示 FYD12864DispPrintf(3,1,buf); 而不能用下面这个语句来显示 //FYD12864DispPrintf1( 3, 1,buf); //显示 buf中的内容 |  | 已修改 | 2018-08-22
13 | E28F128J3A 在恢复出厂设计时，可以选择擦除整个flash，擦除整片flash的函数，后续有时间，重新写 | E28F128J3A 在恢复出厂设计时，可以选择擦除整个flash，目前是借用的CNG原来的JS28F128FlashEraseAll()函数，但该函数需要输入block的数量，且是带有参数的，现在将block写死为128，将该函数修改为不带参数，不带返回值的函数，待后续优化 |  | 已修改 | 2018-08-22
14 | flash擦除完成以后，应该回到哪个界面？是它的上一界面吗？ | 目前是在JS28F128FlashEraseAll()中，擦除完成，直接跳到DispUnitQcReset 待确认最后擦除完毕，程序到底回到哪个界面？ |  | 已修改 | 2018-08-22
15 | 质检模式设置，在不按规定输入以后，提示输入错误，之后无法返回，一直停留在输入错误界面 | 按删除键，可重新输入 | 输入错误后，出按清除键，其他任意按键无效 | 已修改 | 2018-08-22
16 | 计量单位设置，在不按规定输入以后，提示输入错误，之后无法返回，一直停留在输入错误界面 | 按删除键，可重新输入 | 输入错误后，出按清除键，其他任意按键无效 | 已修改 | 2018-08-22
17 | 加气机上修改后台波特率，修改后，显示已经修改成功，但实际系统中的波特率并未修改成功 | 在main()函数中，将流量计、后台485的三个串口的初始化，修改为： Uart1Init(sysparas.modbusbaud); //液相流量计端口初始化 19200 Uart3Init(sysparas.modbusbaud); //气相流量计端口初始化后 Uart2Init(sysparas.pcbaud);//后台通讯 485 端口初始化 并且要放在系统参数读出以后初初始化 |  | 已修改 | 2018-09-11
18 | 按照17的方式修改波特率以后，与后台仍然无法正常通信 | 检查程序发现，uart1/2/3在HW_Initial()中就已经初始化了，可是此时，尚未读取系统参数，所以sysparas.pcbaud和sysparas.modbusbaud值均为0，故波特设置不正确，现将uart1/2/3 串口初始化放到ReadSysparas()之后进行，先读系统参数，再初始化串口，这样设置就正确了 |  | 已修改 | 2018-08-22
19 | WHFuelRecord()，此打印流水函数需要修改 | 已修改 |  | 已修改 | 2018-09-20
20 | 打印方式设置为自动打印，在加气完，没有打印出小票 | 在加气完，保存流水时，没有添加打印流水的代码，在FuelEndDisplay()中，保存流水后，添加打印流水的代码 |  | 已修改 | 2018-08-22
21 | 无卡加气时，小票打印的单价和余额均不正确 | 单价错误，是因为单价为16位，而打印输出的时候，却用了%ld，因此导致打印出错，后修改为%d，打印结果正确； 余额出错，可能是不存在卡时，所赋值为不确定值导致，现修改程序，只有当卡号不为0时(有卡加气)，才打印卡号和余额 |  | 已修改 | 2018-08-22
22 | FuelRecordInfo中的 cardstate //卡状态 1：插入；0：拔出 M1carddata 中的existflag //是否有卡存在 1：卡插入；0：卡拔出 二者的联系
23 | 逃卡，扣款失败，carderror 为24 | 读取流水失败，crc校验不通过，因为之前FuelRecordInfo中的crc是16位，后来被修改为8位，导致前后不一致，现将FuelRecordInfo和shiftrecordinfo中的crc都改成16位，都用ModbusCrc16()计算，修改后，重新发卡，再逃卡，解灰成功 注：流水中的crc 为16位，只是为了存取时校验使用，与后台通信中的8位的crc不同。 |  | 已修改 | 2018-08-22
24 | 检查syspara、FuelRecordInfo、M1carddata、ShiftRecordInfo realtime 几个结构体中，哪些参数是多余的，用不上的，将其删掉
25 | 密码设置，输入旧密码以后，按确认，系统重启 | 将DispSet()中，else if( numpoint == 6 )部分的，FYD12864DispPrintf1(1,1,"%s",buf);修改为： FYD12864DispString(1,1,buf,1);问题得到解决 函数调用出错，buf为__farflash *变量，而%s 只能针对 char*使用，若实在想通过%s的方式显示buf中的内容，可先将__farfalsh *转换成 char *，然后再做显示，具体如下： strcpy_P(buff,buf);//将far flash char*转换成char* ADD BY LY FYD12864DispPrintf1(1,1,"%s %ld",buff,data);//此句会导致系统重启 ADD BY LY |  | 已修改 | 2018-08-23
26 | 重新设置密码时，新密码显示，超出6位的地方，会显示一些不确定的字符 | 猜测，当用%s打印字符串时，程序只有遇到字符串结束符时，才会停止，否则，它会将字符串结束符以前的所有数据都打印出来，导致新密码输入，显示“*”时，会显示一些别的字符，所以tmpbuf的长度修改为7，最后一个存储字符串结束符，如此修改以后，问题解决。 |  | 已修改 | 2018-08-27
27 | 后台下发换班命令，换班失败 | 后台下发的换班命令中，CRC为0，导致在接收数据时，CRC校验失败，导致换班不成功，删掉程序接收后台命令中的CRC校验后，可正常换班。 |  | 已修改 | 2018-08-27
28 | 掉电解灰不成功 | 1、real实时结构体中，开始加气时间和结束加气时间定义为7个字节，导致错误 2、在正常停机的情况下，加气后余额的计算都是在StopFueling中进行的，可是在掉电的情况下，fuelrecordinfo.afterbalance 和fuelrecordinfo.CalMoney 的值未做修改，故在解灰的时候，失败 |  | 已修改 | 2018-08-29
29 | 掉电解灰不成功 | real中没有计算余额对应的值，在解灰时，此值没有参考，故出现错误，后在real结构体中增加参数calmoney，并增加相应的赋值代码，程序正常解灰 |  | 已修改 | 2018-08-29
30 | 实际扣款金额与加气金额的关系 | 实际扣款金额和加气金额在LNG2.7中相等，考虑删掉实际扣款金额，已经修改 |  | 已修改 | 2018-09-05
31 | 循环加气，没法加气 | 系统参数syspara中，有两个参数，cardmaxyue和accountcardmaxyue，注释中说cardmaxyue是储蓄卡余额上限，accountcardmaxyue是记账卡余额上限，在判断停机条件时，之前一直用的cardmaxyue，觉得那是储蓄卡的，不对，后来改成accountcardmaxyue，结果没发现在恢复出厂设置中，没有对accountcardmaxyue进行初始化，导致一加气，就满足停机条件，故程序每次加气金额都是0 |  | 已修改 | 2018-08-30
32 | 断电后重新上电，循环加气这个参数会被修改 | globalvar.circulatefue为globalvar变量，是不保存的，所以每次上电以后，都会被初始化，是正常的，所以循环加气模式，设置一次，一旦重启或掉电以后，就需要再重新设置，程序设计如此 |  | 已修改 | 2018-08-30
33 | 当离线加气以后，若再次联机，因为要将离线的数据上传，导致系统反应迟钝 | 1、因为每上传一条流水，就会保存一次系统参数，而保存系统参数的时间相对较长，考虑将系统参数按照CNG2.7的方式处理，即列一个参数索引表，然后只对指定位置进行读写，这样每次只保存修改后的数据，就会更快 3、离线数据的传输，修改为只有程序在主界面时，才传输数据，其他时候都不传输数据，已修改。 4、在传数据时，主界面显示的气量和金额都会产生变化，因为主界面气量金额的显示都是依据fuelrecordinfo中的值，当上传离线数据时，fuelrecordinfo被不断修改，故主界面显示的气量和金额也随之改变，若不想显示跟着改变，就在参数传递以前，将气量和金额读出，带数据上传完毕以后，再将原来的值赋值给fuelrecordinfo.money和fuelrecordinfo.voluem，这样主界面显示的气量和金额就不会再跟着变化，已经修改。 | 专门写函数StopFuelingSaveParas()和ExshiftidSaveParas()针对保存流水和换班时的参数保存。另写函数SaveSignalSysparas()针对单个参数的保存；修改DispOk()函数 | 已修改 | 2018-09-07
34 | 交易类型：正常交易，逃卡交易，补卡交易（解灰），是否需要这个变量，如果要，有什么用？ | 1、理论上逃卡时，产生的流水是灰流水（程序中按照正常流水上传的），需要上传，后台解灰的时候，通过这个灰流水来解灰，但是目前后台没有判断灰标记，所以可以根据正常流水来解灰； 2、加气机解灰时，再产生一笔补卡交易流水传给后台，但是LNG2.7的所有数据都在保存参数的时候计算完成，所以只在逃卡的时候保存了流水，正常上传，也没有注明灰标记 3、去掉fuelrecordinfo 和 realtime 结构体中的transactiontype交易类型这个变量，不使用 | 删掉交易类型这个变量，只根据灰卡标记来确定该笔流水是否灰流水 | 已修改 | 2018-09-05
35 | 上传的流水记录中，开始枪累和结束枪累都为0 | 开始枪累和结束枪累，都没有赋值，在startfueling中，添加fuelrecordinfo.beforegunsum和fuelrecordinfo.aftergunsum初始化代码，初值均为syspara.totvolume；在stopfueling中，添加fuelrecordinfo.aftergunsum = fuelrecordinfo.beforegunsum + fuelrecordinfo.volume代码，同时修改上传流水中的加气前枪累和加气后枪累的参数传递值，已修改 |  | 已修改 | 2018-09-05
36 | 车牌号后三位，到底是密码还是就是取车牌号后三位？
37 | 在主界面，阀门乱开关 | 怀疑是互锁侦测，输入管脚处于不确定状况，导致CPU侦测互锁输入管脚不稳定，然后导致阀门乱开关，现将互锁输入管脚初始化为上拉输入后，暂时没有类似情况发生，待再观察 |  | 已修改 | 2018-09-05
38 | 添加密钥设置功能 | 已添加DispSetKeyB()，测试通过 |  | 已修改 | 2018-09-07
39 | 流水上传以后，要保存多个参数，专门写一个程序，保存与流水有关的参数 | 专门写函数StopFuelingSaveParas()和ExshiftidSaveParas()针对保存流水和换班时的参数保存。另写函数SaveSignalSysparas()针对单个参数的保存； |  | 已修改 | 2018-09-07
40 | 班开始日期和时间，在设置参数时，是对应2个索引，但在我的syspara中却只有一个索引 | 没有问题，可以正常保存，只是在设置时间的时候，日期的数据会被多写一次。但设置时间时，程序会出现错误，DispSetShiftStartTime()程序中，输入时间位数超出，本应设置6个数据，但原来的输入长度判断函数： for( i = 0; i < ( ScreenInput.inputlen / 2 + 1 )&&; i++ )导致输入为7位， 后修改为： for( i = 0; i < ( ScreenInput.inputlen / 2 + 1 )&&i<3; i++ ) 时间设置正常； 同样，系统时间设置也有类似问题，同步修改。 |  | 已修改 | 2018-09-11
41 | //压力调校 SetPressureRatioEnter() SetPressureRatio() void SetPressureZero() 此3个函数判断是否需要修改 | 已修改 | 旭工修改的 | 已修改 | 2018-09-07
42 | 增加设置设备类型功能 | 直接写死为LNG，暂不增加此功能 |  | 已修改 | 2018-09-10
43 | 有密码的IC卡，没有判断密码，直接跳过 | 读密码程序在判断之后，密码尚未被读出，就去判断，导致CPU一直认为密码为0，所以跳过密码输入的程序，直接读出卡中数据。将读密码程序，写在IcCardPasswd()程序之初，然后再判断，是否输入密码。 |  | 已修改 | 2018-09-07
44 | 无卡循环加气，在加液结束时，直接重启，写参数会出错 | 在StopFuelingSaveParas()保存时，参数尚未保存完，CPU重启，导致数据丢失，参数CRC错误，导致不能正确读取系统参数。可修改StopFuelingSaveParas()，让每个参数保存时，都保存一次CRC，但这样也只能降低这种情况的概率，不能完全避免。因此，在加气期间，重启加气机，也例为违规操作。 | 不能在加气过程中重启加气机，必须等该次加气保存完成以后再重启 | 已修改 | 2018-09-10
45 | 读卡时，经常读块1失败，块4失败 | 修改程序，增加读块1的程序，在出现读块1错误以后，再读一次，以降低报错的几率 |  | 已修改 | 2018-09-11
46 | 增加设置流量计地址功能 | 增加设置气相流量计地址和液相流量计地址功能，对应函数DispSetModbusAdr_G() 和DispSetModbusAdr_L()两个函数，测试通过 |  | 已修改 | 2018-09-10
47 | 当修改系统参数保存函数以后，传离线流水，数据有丢失，只能上传部分流水 | ReplyCmd_Poll()中，在判断流水上传时，先sysparas.uptransnum实现自加，然后上传流水，之前因为每次上传流水都是全部参数保存，速度慢，所以每条流水都可以上传，但后来由于参数保存变快以后，程序运行变快，导致一些流水没有上传，又进入下一次循环，所以出现流水上传丢失的情况。修改ReplyCmd_Poll()，在收到后台应答信号以后，在ReplyCmd_ResponseOk()修改sysparas.uptransnum |  | 已修改 | 2018-09-07
48 | 增加手动换班功能 | 在班号设置的同时，实现换班功能，测试通过 |  | 已修改 | 2018-09-11
49 | 站编码没法设置 | 已修改代码 |  | 已修改 | 2018-09-11
50 | 掉电时，上传后台的数据出现重复计算 | 修改程序，加气时，数据的更新，是在第3步，StopFueling()中进行的，如果掉电在第3步以前，则所有加气数据没法更新，因此需在SaveRealData()中进行，而在上电数据恢复时，只需恢复数据，无需再做计算 |  | 已修改 | 2018-09-13
51 | 修改掉电，实时流水保存和上电恢复程序以后，用卡加气，正常停机，流水保存错误 | 加气流水的CRC，在StopFueling中已经计算，可是扣款完成后,fuelrecordinfo.greyflag被更新，导致前后CRC结果不同，导致每次上传数据读取流水时，CRC校验都无法通过，报读FLASH错误，将加气流水CRC放到保存流水以前再计算，程序正常 |  | 已修改 | 2018-09-14
52 | 菜单添加清除所有挂失卡功能 | 在菜单中，IC卡参数设置功能中，增加清除所有挂失卡功能，测试通过 |  | 已修改 | 2018-09-17
53 | 无法判断挂失卡 | 修改CardMessageCheck()中挂失卡判断部分程序，每次读卡，都需根据卡号查询其是否为挂失卡，如果是挂失卡，则要写挂失卡标记，然后再重新读卡 |  | 已修改 | 2018-09-17
54 | 定金额和定气量时，设置一个最小可定的值，因为开泵瞬间，会导致部分气量出去，如果定的值太小，瞬间开泵关泵，容易造成浪费 | 定气量，必须大于1L；定金额必须大于单价，程序已经修改，测试通过 |  | 已修改 | 2018-09-18
55 | 在灰卡解灰时，直接扣款中的块6程序，Card_UpdateSec6，可是最后一次对卡的操作，并不是加气，这里还有问题 | 重写Card_UpdateSec6()，增加形参optype，不同的操作传入不同的参数 |  | 已修改 | 2018-09-19
56 | 解灰过程中，退卡，再次进入读卡程序，提示卡余额或计算余额错 | 因解灰中途，IC卡的某些部分被改写，而中途退卡，剩余部分扇区为被修改，导致再次读卡，其中的金额校验无法通过，后增加灰卡标记判断，如果发现金额校验无法通过时，再判断是否为灰卡，如果为灰卡，则继续读卡，等最后解灰，如果解灰失败，再根据提示做相应处理，程序已修改，测试通过 |  | 已修改 | 2018-09-19
57 | 当客显屏选择为大屏时，每次重启，大屏都不能被初始化 | 客显屏初始化是在程序启动之初就进行，可是到底选择蓝屏还是大屏，需要根据系统参数中的值来判断，所以应该将客显屏初始化动作放在读完参数以后 |  | 已修改 | 2018-09-20
58 | 加气机空闲状态，所有数据均已上传完毕，后台发送51命令，没有数据恢复 | void ReplyCmd_Poll(void)函数，在空闲状态中，增加代码: else { Reply51(); } | 旭工发现修改 | 已修改 | 2018-10-12
59 | SaveSignalSysparas()在判断EEPROM写次数的时候，如果写次数超出最大次数，则程序执行SaveEeprom(addr, data, len) 其中addr,data,len均未赋值，程序肯定出错，且读写次数小于最大写次数时，总是将SYSPARA_ADDR图纸为SYSPARA_ADDR1，这在第一块EEPROM写次数超限进入第二块EEPROM时，SYSPARA_ADDR又被赋值为SYSPARA_ADDR1，就错了 | 程序修改如下： { sysparas.writeE2num++; addroffset = ((uint16_t)&sysparas.writeE2num - (uint16_t)&sysparas.head); data = (uint8_t*)&sysparas.writeE2num; len = sizeof(sysparas.writeE2num); addr = SYSPARA_ADDR + addroffset; if(sysparas.writeE2num < EEPROM_W_TIMES) { //如果EEPOM写次数没有超限，就将当前EEPROM写次数写入 ADD BY LY SaveEeprom(addr, data, len); } else {} | 旭工发现修改 | 已修改 | 2018-10-12
60 | Reply51()中，原来直接用SendBackCommunicationData(COMM_RESPONSEOK, SendBack485Count);但因为Reply51没有消息体，故SendBack485Count直接调用，其值就为随机数，故程序是错误的 | 修改void SendBackCommunicationData(uint8_t cmd，uint8_t len)为SendBackCommunicationData(uint8_t cmd)，修改其内部函数 | 旭工发现修改 | 已修改 | 2018-10-12

## IC卡测试
测试项 | 测试内容 | 测试方法 |  | 测试结果 | 备注
1 | 读卡测试 | 1、IC插入读卡器，根据屏幕提示信息，判断读卡是否成功，主显是否能正确显示卡信息，包括卡号、卡类型、卡对应的单价； 2、每种类型卡10次。 | 用户卡 | PASS
|  |  | 记账卡 | PASS
|  |  | VIP卡 | PASS
2 | 置灰测试 | 1、插卡加气； 2、中途逃卡； 3、再次插卡，检查灰标提示，是否为灰卡； 4、每种卡测试10次。 | 用户卡 | PASS
|  |  | 记账卡 | PASS
|  | VIP 卡不用置灰 | VIP卡 | NA
3 | 解灰测试 | 1、插卡加气； 2、中途逃卡，观察加气机是否能检测到逃卡停机； 3、再次插卡，检查灰标提示，是否为灰卡； 4、如果是灰卡，程序是否能解灰； 5、若能正常解灰，退出卡，再次插卡读卡，检测卡是否为正常卡； 6、每种卡测试10次。 | 用户卡 | PASS
|  |  | 记账卡 | PASS
|  | VIP卡不解灰 | VIP卡 | NA
4 | 补扣款测试 | 1、用读卡器读出卡中数据，记录； 2、插卡加气； 3、中途逃卡，观察加气机是否能检测到逃卡停机； 4、再次插卡，检查灰标提示，是否为灰卡； 5、如果是灰卡，程序是否能解灰； 6、解灰后，用读卡器读卡，比对前后数据是否一致； 7、再次插卡读卡，是否卡为正常卡； 8、每种卡测试10次。 | 用户卡 | PASS
|  |  | 记账卡 | PASS
|  | VIP卡不扣款 | VIP卡 | NA
5 | 有卡，正常加气，扣款 | 1、用读卡器读出卡中数据，记录； 2、插卡加气，加到任一值，按停止，正常停机，等待扣款结束； 3、取出IC卡，用读卡器再次读出所有数据； 4、比对前后数据，是否正常； 5、若正常，再重新插入卡继续加气，重复第2到4步； 5、每种卡测试10次。 | 用户卡 | PASS
|  |  | 记账卡 | PASS
|  | 1、插卡加气，加到任一值，按停止，正常停机，等待数据保存； 2、重复第1步； 3、测试10次。 | VIP卡
6 | 有卡，逃卡加气，补扣款 | 1、用读卡器读出卡中数据，记录； 2、插卡加气； 3、中途逃卡，观察加气机是否能检测到逃卡停机； 4、再次插卡，检查灰标提示，是否为灰卡； 5、如果是灰卡，程序是否能解灰； 6、解灰后，用读卡器读卡，比对前后数据是否一致； 7、再次插卡读卡，观察此时卡是否为正常卡； 8、每种卡测试10次。 | 用户卡 | PASS
|  |  | 记账卡 | PASS
|  | 1、插卡加气 2、逃卡，观察加气机是否能检测到逃卡停机 3、再次插卡，加气机是否能正确读卡 | VIP卡 | PASS
7 | 有卡，加气中掉电，补扣款 | 1、用读卡器读出卡中数据，记录； 2、插卡加气； 3、中途拔掉电源，观察加气机是否能检测到掉电； 4、再次上电，观察加气机能否恢复掉电数据、能否补扣款，能否正常读卡 5、若能补扣款，扣款成功，取卡读出卡中数据，与之前记录的数据比对，是否扣款正确 6、再次插卡，重复1-5步，测试10次。 | 用户卡 | PASS
|  |  | 记账卡 | PASS
|  | 1、插卡加气； 2、中途拔掉电源，观察加气机是否能检测到掉电； 3、再次上电，观察加气机能否恢复掉电数据、能否补扣款 4、观察读卡是否正确； 6、再次插卡，重复1-5步，测试10次。 | VIP卡 | PASS
8 | 有卡，定气量加气，扣款 | 1、用读卡器读出卡中数据，记录； 2、插卡,定气量加气； 3、观察加到额定气量，是否自动停机； 4、待停机后，观察是否能扣款成功，若扣款成功，将卡余额与之前保存的数据进行比对，看扣款数据是否正确； 5、重复1-4步，测试10次。 | 用户卡 | PASS
|  |  | 记账卡 | PASS
|  | 1、用读卡器读出卡中数据，记录； 2、插卡,定气量加气； 3、观察加到额定气量，是否自动停机； 4、重复1-3步，测试10次 | VIP卡 | PASS
9 | 有卡，定金额加气，扣款 | 1、用读卡器读出卡中数据，记录； 2、插卡,定金额加气； 3、观察加到额定金额，是否自动停机； 4、待停机后，观察是否能扣款成功，若扣款成功，将卡余额与之前保存的数据进行比对，看扣款数据是否正确； 5、重复1-4步，测试10次。 | 用户卡 | PASS
|  |  | 记账卡 | PASS
|  | 1、用读卡器读出卡中数据，记录； 2、插卡,定金额加气； 3、观察加到额定金额，是否自动停机； 4、重复1-3步，测试10次 | VIP卡 | PASS
10 | 无卡，定量加气
11 | 无卡，定量加气
12 | 无卡，定金额加气

## 车间测试Bug
序号 | 问题描述 | 问题分析 | 结果 | 备注
1 | 电磁阀测试，在所有阀都开的情况下，阀门出现频繁关闭的情况 | Task1s()中，对一泵双机的判断导致阀门的关闭 | 已修改
2 | 设置B密菜单，进入设置页，没有清第四行 | DispSetKeyB()，增加FYD12864ClearLine(4)
3 | 压力传感器采集不到数据 | 气相和液相压力传感器，在读时，需要相互切换，即用那个切哪个的开关，程序做为进行该动作
4 | 有卡加气定金额，定气量，下限控制失效 | 只在无卡加气部分增加了判断，在有卡部分还需添加才行
5 | 客显屏刷新太慢 | 怀疑是E+H流量计本身的缘故，读取返回数据时间太长，对比老程序，新程序更快
6 | 加液结束，按确认键，打印，打印机无动作 | 加液结束，过3s就返回主界面，当加液结束没有立即按确认键，等待时间过去，再按打印，已经不在加液结束的界面，故打印机无动作，可将加液结束后的等待时间设置为长一点，比如10s，打印结束10s以后，再返回主界面
7 | 客显屏每次加液金额到320多，加液金额就会变成四位，且第四位总是6 | 显示金额与气量函数，用%3d显示uint32的数据，在AVR中不行，必须用%3ld才能正确显示